## WBS_ver.1.0
참고 : WBS가이드
참고
WBS |  |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 작업분류 | 작업 | 담당자 | 완료여부 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
프로젝트 기획 및 설계 | 공통 | 협업 툴 세팅 | 공통 | 완료
| 공통 | 프로젝트 주제 및 목표 정의 | 김1+김2 | 완료
| 공통 | 프로젝트 주제 발표 | 김연중2 | 완료
| 공통 | 프로젝트 수행 계획(WBS) 및 프로세스 수립 | 김1+김2 | 완료
| 공통 | 수집 데이터 정의서 작성 | 김연중2 | 완료
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 | 김주화1 | 완료
| 공통 | 개발환경 구성 | 공통 | 완료
| 공통 | 화면설계서 작성 | 김연중2 | 완료
AI / 데이터 착수 및 실행 | 데이터 수집 | 데이터 소스 식별 및 접근 확인 | 김1+김2 | 완료
| 데이터 수집 | 무신사 웹사이트 리뷰 데이터 크롤링 | 김1+이 | 완료
| 데이터 전처리 | 무신사 Crawling 리뷰 데이터 전처리 | 김1+김2 | 완료
| 데이터 수집 | 데이터 DB 저장 및 관리 | 김연중2 | 완료
| 데이터 전처리 | 상품 특징 요소 파악 및 EDA작성 | 김연중2 | 완료
| 데이터 수집 | 감성 및 토픽 분석 데이터셋 탐색 및 수집 | 공통 | 완료
| AI 모델링 | 모델 선정 | 공통 | 완료
| AI 모델링 | 감성분석 모델 선정 및 학습(LSTM , BERT 등) | 김주화1 | 완료
| AI 모델링 | 감성분석 모델 학습 2(생성형 AI 활용, pororo) | 김주화1 | 완료
| AI 모델링 | 평가 지표 설계 | 김주화1 | 완료
| AI 모델링 | 토픽분석 모델 학습 2(생성형 AI 활용, pororo) | 김주화1 | 완료
| AI 모델링 | 주제 분석 데이터셋 탐색 및 수집 | 공통 | 완료
| AI 모델링 | 감성 분석 모델 테스트 | 김주화1 | 완료
| AI 모델링 | 감성 분석 모델 결과 보고서 | 김주화1 | 완료
| AI 모델링 | footprint 생성 알고리즘 작성 및 적합도 검사 결과 분석 | 김주화1 | 완료
웹 개발 착수 및 실행 | 공통 | 로컬 개발 환경 설정 | 공통 | 완료
| BE/DB | DB 설계 (ERD 작성) | 김연중2 | 완료
| BE/DB | API 설계 및 구현 | 김연중2 | 완료
| FE/퍼블리싱 | 웹 화면 구현 | 김2+이 | 완료
| 공통 | 프론트&백엔드 연동 이후 테스트 | 김연중2 | 완료
| Server(AWS) | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 김연중2 | 완료
| Server(AWS) | 서버 등 인프라 구축 | 김연중2 | 완료
| Server(AWS) | 웹서비스 배포 | 김연중2 | 완료
| Server(AWS) | 시스템 설계도 작성 | 김연중2 | 완료
프로젝트 검증 | Server(AWS) | 최종 웹서버 테스트 | 김연중2 | 완료
| 공통 | 최종 VOC 분석 결과 리포트 | 김1+김2 | 진행중
프로젝트 종료 | 공통 | 파이널 프로젝트 PPT 제작 | 김연중2 | 진행중
| 공통 | 프로젝트 결과보고서 | 김1+김2 | 진행중
| 공통 | git hub 정리 | 김1+김2 | 진행중